ОТЧЕТ

по выполнении плана мероприятий

по устранению недостатков, выявленных в ходе

проведения в 2018 году независимой оценки качества условий оказания услуг

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22»

за 1 полугодие 2019 года

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятий | Ответственный исполнитель |  | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | факти-ческий срок реализации |
| - I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| Неудовлетворённость доступностью сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших от заинтересованных граждан | Внесение изменений на сайт, изготовление вкладки о ходе рассмотрения жалоб | до 01.11.2018 | Отв. за работу с сайтом |  | На сайте школы создана вкладка о ходе рассмотрения жалоб | 15.06.2019 |
| Неудовлетворенность доступностью взаимодействия с ОО посредством разных сервисов | Совершенствование электронных сервисов взаимодействия на сайте школы, информирование общественности о способах взаимодействия | Сентябрь-октябрь | Отв. за работу с сайтом |  | На сайте школы создана электронная приемная, дающая возможность задать интересующие вопросы руководству ОО (вкладка «Контакты»), а также обеспечена возможность информирования родителей через АИС «Сетевой город». | 29.10.2018 |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| Неудовлетворенность условиями для оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | Информирование общественности о работе медицинского работника, создание условий для оказания различных видов помощи (педагог-психолог, логопед, дефектолог, социальный педагог), работа школьной службы примирения | Сентябрь -октябрь | Директор, заместитель директора по УР | Работает школьная служба примирения (рассмотрены 3 обращения). В штатное расписание введены должности педагога-психолога, учителя-дефектолога и учителя–логопеда. Все ставки обеспечены квалифицированными работниками. Также в школе работают 2 социальных педагога; создана школьная социально-психологическая служба. Все медицинские мероприятия проводятся после согласования с родителями. |  | В течение учебного года |
| Неудовлетворенность условиями для индивидуальной работы с обучающимися | Обеспечение возможности обучения по индивидуальным учебным планам, организация индивидуально-групповых консультаций, профильная и предпрофильная подготовка, платные образовательные услуги, дифференциация заданий по сложности на уроках для разных групп обучающихся, индивидуальные траектории развития для детей с ОВЗ. Реализация образовательных программ с использованием дистанционных форм обучения | В течение учебного года | Зам. директора по УР. | Обучаются по индивидуальным учебным планам 35 человек (18 детей с ОВЗ на ступени НОО, 14 детей на ступени ООО, 2 ребенка-инвалида на дому, 1 ребенок на семейном обучении). При составлении УП учтены рекомендации ПМПК. ИГК введены в учебный план для обучающихся 9, 11 классов. По заявкам родителей 9 классов вне учебного плана с января 2019 года были организованы индивидуальные консультации по истории, биологии и информатике. Профильная и предпрофильная подготовка реализуется через курсы в УП: «Профессиональные пробы» в 7-8 классах, «Самоопределение в профессии» в 9 классах, «Информационные технологии в профессиональной деятельности» в 10-11 классах. Платные образовательные услуги школа оказывает родителям будущих первоклассников. Организованы занятия по субботам в группах «Адаптация детей дошкольного возраста к условиям школьной жизни». Педагоги школы дифференцируют задания по сложности на уроках для разных групп обучающихся (в том числе с ОВЗ). Для дистанционных форм обучения используется АИС «Сетевой город». |  | В течение учебного года |
| Неудовлетворенность малым количеством дополнительных образовательных услуг | Расширение спектра оказываемых услуг по дополнительному образованию (новые программы дополнительного образования), информирование общественности об оказываемых дополнительных услугах через размещение материалов на сайте и информационных стендах, родительские собрания, классные часы, публикацию в СМИ | Сентябрь - декабрь 2018 | Директор, зам. директора по ВР | С 01.09.2018 года в школе работает 14 кружков, открыты новые кружки для 4-11 классов: «Школа выживания», «Клуб авторской песни», «Мастер художественного слова», «Юный стрелок», «Юный чемпион», «Театральное искусство». На сайте школы расположены образовательные программы данных объединений. На стендах школы на 1 и 2 этажах представлен весь перечень программ дополнительного образования детей. |  | В течение учебного года |
| Неудовлетворенность возможностями развития творческих способностей и интересов обучающихся | Привлечение большего числа обучающихся к участию в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях, популяризация туризма | В течение учебного года | Зам. директора по УР и ВР | В сравнении с 2017-2018 учебным годом на 10% увеличилось количество обучающихся, принимающих участие в конкурсах и олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях. 2018 год школьный этап олимпиады: 36 победителей (10%), призеров 44 (13%), муниципальный этап: 4 призера (22%) и 2 победителя (11%). 1 участник регионального этапа. Работает туристический клуб «Сталкер». Организуются походы выходного дня, выезды, сплавы по реке Чусовой. 27.04.2019 года была организована и проведена военизированная эстафета, посвященная 33 годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Некоторые этапы эстафеты были туристическими (маятник, установка палатки, определение азимута, оказание первой помощи, параллельные перила, преодоление препятствий и т.д.) |  | В течение учебного года |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| Неудовлетворенность условиями организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов | Разработка и внедрение адаптированных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ, разработка плана мероприятий по созданию безбарьерной среды (пандусы, мебель, коляски, перила, сантехническое оборудование) | В течение года | Директор, заместитель директора |  | Разработаны и реализуются адаптированные образовательные программы. Разработан план мероприятий по созданию безбарьерной среды (пандусы, мебель, коляски, перила, сантехническое оборудование). Часть плана будет реализована при капитальном ремонте летом 2019 года. | В течение года |
| - IV. Удовлетворенность качеством оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| Неудовлетворенность материально-техническим обеспечением организации | Пополнение материально-технической базы ОО | В течение учебного года | Директор, зам. директора по АХЧ |  | Получено оборудование для кабинета технологии. Во все учебные кабинеты школы проведен интернет, обеспечивающий доступ к образовательным ресурсам во время проведения урока. | январь 2019 года |

Директор школы: __________________________Е.В.Ладейщикова