Утверждена приказом директора № 720 от 26.10.2020г.

Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества в МАОУ "СОШ № 22"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| Информирование педагогов на педагогическом совещании о реализации программы наставничества | октябрь 2020 | Саломатова Д.С.заместитель директораПряхина С.Е,заместитель директора |
| Информирование родителей о планируемой реализации программы наставничества | октябрь 2020 | Саломатова Д.С.заместитель директораПряхина С.Е,заместитель директора |
| Встреча с Советом старшеклассников с целью информирования о реализуемой программе наставничества (онлайн) | октябрь | Саломатова Д.С.заместитель директораПряхина С.Е,заместитель директора |
| Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы | октябрь2020 | Саломатова Д.С.заместитель директораПряхина С.Е,заместитель директора |
| Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников | октябрь2020 | Социальный педагогФарзетдинова Р.Н. |
| Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых | ноябрь2020 | Саломатова Д.С.заместитель директораПряхина С.Е,заместитель директора |
| Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества | ноябрь2020 | Саломатова Д.С.заместитель директораПряхина С.Е,заместитель директора |
| Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | ноябрь2020 | Саломатова Д.С.заместитель директораПряхина С.Е,заместитель директора |
| Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных | ноябрь2020 | Саломатова Д.С.заместитель директораПряхина С.Е,заместитель директора |
| Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. формирование базы наставников | ноябрь2020 | Саломатова Д.С.заместитель директораПряхина С.Е,заместитель директора |
| Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | ноябрь2020 | Саломатова Д.С.заместитель директораПряхина С.Е,заместитель директора |
| Проведение собеседования с наставниками (с привлечением психолога) | декабрь2020 | Саломатова Д.С.заместитель директораПряхина С.Е,заместитель директора |
| Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников | декабрь2020 | Саломатова Д.С.заместитель директораПряхина С.Е,заместитель директора |
| Обучение наставников | декабрь - январь 2021 | Саломатова Д.С.заместитель директораПряхина С.Е,заместитель директора |
| Организация групповой встречи наставников и наставляемых (при соблюдении санитарно-эпидемиологических мер) | январь2021 | Саломатова Д.С.заместитель директораПряхина С.Е,заместитель директора |
| Проведения анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/ наставляемого после завершения групповой встречи | январь2021 | Саломатова Д.С.заместитель директораПряхина С.Е,заместитель директора |
| Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары | январь2021 | Саломатова Д.С.заместитель директораПряхина С.Е,заместитель директора |
| Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп приказом директора | февраль2021 | Саломатова Д.С.заместитель директораПряхина С.Е,заместитель директора |
| Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого | февраль2021 | Саломатова Д.С.заместитель директораПряхина С.Е,заместитель директора |
| Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого | февраль2021 | Саломатова Д.С.заместитель директораПряхина С.Е,заместитель директора |
| Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым | март2021 | Саломатова Д.С.заместитель директораПряхина С.Е,заместитель директора |
| Регулярные встречи наставника и наставляемого | 2 полугодие 2020-2021 учебного года | Саломатова Д.С.заместитель директораПряхина С.Е,заместитель директора |
| Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества | апрель2021 | Саломатова Д.С.заместитель директораПряхина С.Е,заместитель директора |
| Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого  | май2021 | Саломатова Д.С.заместитель директораПряхина С.Е,заместитель директора |
| Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых | май2021 | Саломатова Д.С.заместитель директораПряхина С.Е,заместитель директора |
| Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества  | май2021 | Саломатова Д.С.заместитель директораПряхина С.Е,заместитель директора |
| Приглашение на торжественное мероприятие всех участников программы наставничества, их родных, представителей организаций-партнеров, представителей администрации муниципалитета, представителей иных образовательных организаций и некоммерческих организаций | июнь2021 | Саломатова Д.С.заместитель директораПряхина С.Е,заместитель директора |
| Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников | июнь2021 | Саломатова Д.С.заместитель директораПряхина С.Е,заместитель директора |
| Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества | июнь2021 | Саломатова Д.С.заместитель директораПряхина С.Е,заместитель директора |
| Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключительного этапа мониторинга влияния программ на всех участников  | июнь2021 | Саломатова Д.С.заместитель директораПряхина С.Е,заместитель директора |
| Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы | июнь2021 | Саломатова Д.С.заместитель директораПряхина С.Е,заместитель директора |
| Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайте МАОУ "СОШ № 22" и организаций-партнеров | июнь2021 | Саломатова Д.С.заместитель директораПряхина С.Е,заместитель директора |
| Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых | июнь2021 | Саломатова Д.С.заместитель директораПряхина С.Е,заместитель директора |